**Shrnutí trvajících úkolů a úkolů vzešlých z jednání Výboru ze dne 5. června 2019**:

**Informovat Výbor o dalších krocích v souvislosti s Vyhodnocením**

Zodpovídá: M. Musilová

* Rada byla informována o Vyhodnocení plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů dne 19. června 2019.

**Informovat Výbor o přípravách navazujícího období OP Zaměstnanost plus**

Zodpovídá: M. Musilová

* Děje se průběžně, viz bod č. 5 programu.

**Vytvořit analýzu zastoupení žen a mužů ve strukturách úřadů obcí III. stupně a krajů (trvající úkol).**

Zodpovídá: Odbor, MV

Termín: 30. 6. 2019

* V zimě by mělo započít jednání mezi Odborem a MV, z kapacitních důvodů se nebylo možné problematice věnovat dříve.

**Průběžně informovat Pracovní skupinu k monitoringu příprav Strategie 2021+ o přípravách Strategie 2021+ (trvající úkol).**

Zodpovídá: M. Musilová

* Děje se průběžně, viz bod č. 2 programu.