**I.**

**NÁVRH USNESENÍ**

**VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

ze dne       č.

**ke změně části usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 668 k Investiční smlouvě mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc.** **podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu v České republice**

Vláda

**,** že letectví a kosmické aktivity v České republice zůstávají nadále prioritou průmyslového rozvoje ČR s rostoucím potenciálem, a že rozvoj leteckého a kosmického průmyslu má pozitivní vliv na udržitelný a konkurenceschopný růst hospodářství České republiky;

**II. mění** usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 668 k Investiční smlouvě mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc. podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu v České republice tak, že se v bodě IV/1 slova „v letech 2016, 2017 a 2018“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2022“;

**III. schvaluje** uvolnění finančních prostředků v roce 2019 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do výše 582 mil. Kč na předfinancování záměru, a to k posílení výdajů rozpočtu kapitoly 322 – Ministerstva průmyslu a obchodu;

**IV.**

1. ministryni průmyslu a obchodu v roce 2019 zajistit částku v minimální výši 100 mil. Kč na předfinancování záměru z nároků nespotřebovaných výdajů kapitoly 322 – Ministerstva průmyslu a obchodu,
2. ministryni financí realizovat na základě žádostí podle bodu III. tohoto usnesení rozpočtové opatření v rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu,
3. ministryni průmyslu a obchodu provést následující opatření pro minimalizaci rizik ze záměru plynoucích:

1. ustanovit nezávislého zmocněnce pro dozor nad projektem a jeho finančním plněním, včetně vytvoření profesionální projektové řídící struktury,

Termín: 31. 3. 2019

2. zahájit audit stavu projektu – věcný i procesní,

Termín: 31. 3. 2019

1. ministryni průmyslu a obchodu informovat členy vlády o výsledcích provedeného auditu a ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministryní financí v návaznosti na provedený audit připravit návrh možností další podpory aktivit projektu pro vyřešení jeho financování.

Termín: 30. 6. 2019

ministryně průmyslu a obchodu

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

ministryně financí

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády