**III.**

**NÁVRH ŘEŠENÍ DALŠÍHO POSTUPU K FINANCOVÁNÍ PROJEKTU**

1. Současné zdroje financování výdajů

Vzhledem k tomu, že nedošlo, a z podstaty regulí OPVVV ani dojít nemohlo, k plnému pokrytí výdajů záměru z prostředků OPVVV (oproti plánovanému financování 1,986 mld. Kč byl schválen pouze dílčí projekt v hodnotě 976 mil. Kč) a zároveň vzrostla finanční potřeba pro splnění stanovených úkolů – viz bod 2. níže, dochází ke změně způsobu zajištění financování záměru, jak uvádí tabulka:

|  |  |
| --- | --- |
| Přehled zdrojů financování | mil. Kč |
| Návratná finanční výpomoc (NFV)  čerpání k31. 12. 2018 na projekty nekryté z OPVVV | **265**  (celkem bylo proplaceno 565 mil. Kč, nicméně 300 mil. Kč bude v roce 2019 vráceno z níže uvedené položky OP VVV) |
| NFV potřeba **po** roce 2018 maximálně do 31. 12. 2022 | **745** \*) |
| Získáno z OP VVV | **976** |
| **CELKEM** | **1 986** |

Potřeba NFV po roce 2018 v mil. Kč\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
| 682 | 23 | 24 | 16 |

Splátky se stanovují na 20 let počínaje rokem 2023 – avšak s ohledem na již schválený SR v roce 2019: 300 mil. Kč

2. Navýšení výdajů projektu

V období od příprav projektu v roce 2016 došlo k rozdílu mezi původně plánovanými náklady, na které je NFV uzavřena (1 986 mld. Kč) a očekávanými náklady projektu 2 290 mil Kč. Tento rozdíl je způsoben vyšší cenou vstupů oproti původnímu předpokladu. Přitom veškeré náklady proplacené z Návratné finanční výpomoci MPO jsou dvoustupňově posouzeny; 1. nejdříve po formální stránce pracovníky MPO – zda jsou doloženy veškeré potřebné faktury a další doklady a 2. následně je posuzován soulad s textem projektů, které jsou přílohou Rozhodnutí o poskytnutí Návratné finanční výpomoci,  a  také po odborné stránce, a to Odborným poradním orgánem. Ten je tvořen zástupcem agentury Czechinvest a dvěma nezávislými odborníky na oblast letectví.

Korektní cenu projektu bylo pro ČVUT v době přípravy obtížné odhadnout, jedná se totiž o komplexní projekt nesrovnatelný se současnou praxí v ČR i ve světě; některé unikátní zakázky byly z české strany soutěženy vůbec poprvé. *Podrobná kvantifikace očekávaných nákladů je v příloze.*

I z tohoto důvodu se navrhuje pro další minimalizaci rizik ustanovit nezávislého zmocněnce pro dozor nad projektem a jeho finančním plněním, včetně vytvoření profesionální projektové řídící struktury (již zahájeno a průběžně implementováno), dále zahájit audit stavu projektu – věcný i procesní – v termínu 1Q 2019 a zpracovat a předložit vládě do 30. 6. 2019 další návrhy možností řešení podpory projektu pro vyřešení jeho financování.

3. Návrh řešení dalšího postupu k financování projektu

K zabezpečení plynulého postupu k finální realizaci projektu (na své časové i věcné ose je projekt aktuálně standardně plněn) se navrhuje prodloužení čerpání a splátek návratné finanční výpomoci (NFV) a stanovení mechanismů minimalizace rizik (projektové řízení a audit) takto:

* 1. Prodloužení možnosti čerpání NFV do 31. prosince 2022 – odpovídá MPO
  2. Akceptace částky, kterou je možné vynaložit na projekt v úrovni maximálně do 1 986 mld. Kč s tím, že finanční struktura projektu bude opětovně posouzena v etapě po ukončení auditu. Informace bude předložena vládě do 30.6.2019 – odpovídá MPO
  3. Upravit harmonogram splátek tak, aby byla zachována splátka v roce 2019 s ohledem na již schválený státní rozpočet (viz tabulka výše) a následně s počátkem splácení pokračovat až od roku 2023 na 20 let splatnosti. Každá splátka by měla být minimálně ve výši 5% z vyčerpané částky se splatností do konce pátého měsíce daného roku. Splátky zajistí ČVUT – odpovídá MPO, ČVUT
  4. Hledat další zdroje pro financování projektu – odpovídá MPO, MF, MŠMT, ČVUT.

\* \* \*

4. Stručná geneze projektu

* Dlouhodobá aktivita agentury CzechInvest ve snaze podpořit realizaci projektu General Electric v ČR byla završena schválením usnesení vlády č. 668 ze dne 27. července 2016, k Investiční smlouvě mezi vládou ČR a společností General Electric International, Inc. (GE), podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu.
* Dne 20. října 2016 byla mezi ČR a GE uzavřena Investiční smlouva, ve které se GE zavázala, že vybuduje v ČR závod na výrobu nových turbovrtulových motorů a vývojové centrum.
* ČVUT (jako terénní nositel závazků státu) zpracovalo tři projekty na výstavbu výzkumné infrastruktury a rozvoj souvisejících výzkumných aktivit a předložilo je do výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV).
* Dne 22. listopadu bylo ministrem průmyslu a obchodu vydáno Rozhodnutí č. 136/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování výdajů problémově orientovaného výzkumu ČVUT – Fakulty strojní (dále jen Rozhodnutí). Návratná finanční výpomoc (NFV) je účelově určena k předfinancování výdajů projektů ČVUT podaných na základě výzev v rámci OP VVV, přičemž po obdržení této podpory bude návratná finanční výpomoc splacena státu.
* Z důvodu nedoporučení projektů „Výzkumná infrastruktura pro letectví“ a „Letectví a kosmické technologie“ k financování v/z OP VVV bylo Rozhodnutí upraveno Rozhodnutím o změně Rozhodnutí č. 136/2016 schváleném dne 2. srpna 2017 a to tak, aby ČVUT mohlo dále čerpat finanční výpomoc až do 31. prosince 2018 v původní výši 1,986 mld. Kč.
* V prosinci 2017 byla z OPVVV udělena podpora ve výši 976 mil. Kč projektu „Centrum pokročilých leteckých a kosmických technologií“. ČVUT už nebude na tento projekt NFV čerpat.
* Dopisem ze dne 2. 8. 2018 děkan Fakulty strojní ČVUT požádal MPO o změnu podmínek poskytnutí NFV spočívající v prodloužení doby čerpání do 31. 12. 2022. Důvodem je především **změna vstupních podmínek**, kdy je zřejmé, že předfinancovávané projekty nebudou **plně** pokryty z OP VVV z důvodu nedostatečné alokace výzev. Proto je předkládán materiál vládě.

5. Shrnutí kroků pro zlepšení řízení celého projektu v budoucnu

* jmenování projektového manažera pro řízení celého projektu na ČVUT
* zavedení prvků projektového řízení na ČVUT
* audit procesů a věcného obsahu projektu
* Důsledná vícestupňová kontrola poskytovaných plnění ČVUT (kontrola fakturace v rámci jednotlivých žádostí o platbu, a to jak finanční tak věcná)