II.

Předkládací zpráva

Vládě ČR je předkládána Zpráva za rok 2024 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026 (dále jako „Akční plán“), schváleného usnesením vlády ČR ze dne ze dne 23. srpna 2023 č. 623.

Zpráva za rok 2024 o plnění Akčního plánu byla vypracována sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jako „Výbor“) na základě podkladů poskytnutých jednotlivými resorty. Zpráva za rok 2024 o plnění Akčního plánu obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých opatření a výstupů Akčního plánu, jejichž termín plnění byl stanoven na rok 2024 a nesplněných opatření z roku předchozího. Vyhodnocení plnění Akčního plánu obsahuje uvedené výstupy, vyjádření příslušného resortu a stanovisko Výboru ke způsobu plnění daného výstupu, a to ve formě „splněno / splněno částečně / nesplněno“ u jednorázových výstupů a „plněno / plněno částečně / neplněno“ u průběžných výstupů. Některá stanoviska jsou doplněna o doporučení Výboru za účelem zajištění efektivnějšího plnění jednotlivých výstupů. Zpráva za rok 2024 byla projednána a schválena Výborem dne 27. března 2025. Rada projednala a schválila materiál dne 19. května 2025.

Akční plán obsahuje celkem 91 výstupů s termínem plnění v roce 2024 a nesplněných výstupů z roku předchozího. Z vyhodnocení plnění Akčního plánu provedeného Výborem vyplývá, že z těchto 91 výstupů bylo splněno/plněno 31 (34,1 %), částečně splněno/plněno 24 (26,4 %) a nesplněno/neplněno 36 (39,6 %). Z vyhodnocení dále vyplývá, že nejvíce se daří zcela plnit výstupy v oblasti systémového zabezpečení řešení domácího a genderově podmíněného násilí a zajištění přístupu ke spravedlnosti a nejméně v oblasti prevence. Výzvou zůstávají zejména výstupy ve vztahu k zajištění dostupnosti a dostatečného a předvídatelného financování specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a jejich děti.

Předkládaný materiál nepřináší nové nároky na státní rozpočet ani jiné druhy veřejných rozpočtů, neboť se jedná o materiál informační povahy.

Předkládaný materiál obsahuje doporučení Výboru směrem k důslednějšímu naplňování Akčního plánu. Domácí, sexuální a další formy genderově podmíněného násilí představují porušení lidských práv a souvisí s genderovými nerovnostmi. Materiál tedy může mít pozitivní dopad na rovnost žen a mužů a ve vztahu k zákazu diskriminace. Materiál také směřuje k důslednějšímu naplňování mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů (zejm. Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen). Vzhledem ke své povaze nemá materiál dopad na podnikatelské prostředí ČR.